## 家福UOF
項次 | 模組名稱 | 功能類別 | 業務別 | 功能名稱 | 功能簡要描述 | 工期(月) | 備註說明
1 | 合約建立與簽核 | 頁面 | 維護 | 合約審核管理表單 | a. 表單設計 b. 審核流程設計 c. 建立歸檔流程，並對未完成歸檔的合約自動發送稽催通知 | 1
2 |  | 頁面 | 維護 | 制式合約表單 | a. 表單設計 b. 合約主檔設計 c. 審核流程設計 d. 建立歸檔流程，並對未完成歸檔的合約自動發送稽催通知 e. 合約套印 | 1
3 |  | 頁面 | 維護 | 用印申請管理表單 | a. 表單設計 b. 依不同類型合約及用途，跑不同流程 | 0.5
4 |  | 頁面 | 維護 | 合約文件比對 | a. 合約選擇操作頁面設計 b. 呼叫AI判讀以文字PDF比對廠商用印紙本掃瞄檔 c. 接收AI判讀結果，並於網頁提示 | 2
5 |  | 頁面 | 維護 | 提醒與通知機制 | a.根據合約日期(到期前90/30日)自動觸發續約或逾期提醒 b. 排程檢核合約到期日， Email通知待續約/逾期清單 | 0.5
6 |  | 頁面 | 報表 | 合約相關報表 | a. 合約總覽查詢、匯出清單、列印報表 b. 即期合約查詢、匯出清單、列印報表 c. 未歸檔合約查詢、匯出清單、列印報表 | 0.5
7 | 系統整合 | 排程 | 維護 | 組織結構、帳號同步 | a. 定期排程從HR系統同步組織、帳號 | 0.5
8 |  | 頁面 | 維護 | 身份驗證整合 | a. ISIM 密碼系統整合 | 1
9 |  | 頁面 | 維護 | 合約匯出/匯出 API | a. 提供合約匯入/匯出API，供其他系統串接 b. 掃描器結果轉入 | 0.5
10 | 參數設計 | 頁面 | 維護 | 表單相關參數設計 | a. 用印類型清單 b. 用印用途清單 c. 區域清單 | 0.5
8

## 統計分析 (hidden)
| 類別資料統計 | [6 empty] | 模組資料統計 | [6 empty] | OWNER資料統計
類別 | 功能件數 | FP數 | 難件數 | 中件數 | 易件數 | 模組代號 | 類別 | 功能件數 | FP數 | 難件數 | 中件數 | 易件數 | OWNER | 類別 | 功能件數 | FP數 | 難件數 | 中件數 | 易件數
(空白) |  | 0 |  |  |  | (空白) | (空白) |  | 0 |  |  |  | (空白) | (空白) |  | 0
總計 |  | 0 |  |  |  | (空白) 合計 |  |  | 0 |  |  |  | (空白) 合計 |  |  | 0
[6 empty] | 總計 |  |  | 0 |  |  |  | 總計 |  |  | 0